Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

WELFARE DI COMUNITA’

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

Settore Assistenza. Area 2: Adulti e terza età in condizioni di disagio

DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Mission: migliorare la vita dei cittadini anziani in condizioni di fragilità o bisognosi di aiuto contrastando ogni forma di disagio, promuovendo il benessere e la dignità degli individui e tutelando i diritti di cittadinanza.

OBIETTIVI GENERALI (OG) e OBIETTIVI SPECIFICI (OS)

OG 1: Promuovere l’attivazione del servizio integrato inter-comunale di assistenza agli anziani

- OS 1.1: offrire alla cittadinanza un servizio informativo orientato alla condivisione delle finalità del servizio civile e del progetto.

- OS 1.2: presentare il progetto attraverso la divulgazione dei servizi offerti e la pubblicazione delle relative modalità di accesso e fruizione.

OG 2: Semplificare l’accesso alle informazioni e ai servizi riducendo il gap tra cittadino over 65 e pubblica amministrazione

OS 2.1: favorire l’accessibilità ai servizi attraverso un’attività informativa semplificata, supportare gli utenti nella presentazione di documentazione burocratica, richieste, certificati amministrativi, con la collaborazione dell’uffici dell’Ambito di Poggiardo e dei Servizi Sociali delle municipalità coinvolte.

OG 3: servizio di welfare leggero: programmazione e realizzazione degli interventi quotidiani di assistenza domiciliare con l’obiettivo di garantire supporto assistenziale agli adulti in condizioni di disagio e agli anziani richiedenti

- OS 3.1: creazione e aggiornamento di una banca dati per le attività di assistenza domiciliare: censimento dei residenti adulti in condizioni di disagio e degli anziani, rilevazione e categorizzazione dei bisogni, monitoraggio ed elaborazione dei dati raccolti.

- OS 3.2: servizio di welfare leggero di assistenza domiciliare e segretariato sociale per massimizzare efficienza ed efficacia degli interventi già erogati, incrementando il numero e la diversità di soggetti assistiti. Servizio di welfare leggero per la cura dell’anziano non autosufficiente all’interno del proprio contesto familiare attraverso interventi specifici di assistenza domiciliare finalizzati a favorire il consolidamento delle relazioni affettive dell’anziano, riducendo l’incidenza dei casi di ricovero in strutture assistenziali protette.

OG 4: favorire il mantenimento delle relazioni sociali di anziani e adulti in condizioni di disagio

- OS 4.1: attivazione di un servizio di compagnia domiciliare che valorizzi in modo positivo la senilità

- OS 4.2: organizzare attività ricreative finalizzate all’integrazione sociale e alla socializzazione degli anziani per mantenere le relazioni degli utenti autosufficienti;

- OS 4.3: favorire l’inclusione degli stranieri adulti in condizioni di disagio nel tessuto sociale cittadino.

Gli obiettivi formativi per i volontari di servizio civile sono i seguenti: formazione ed orientamento per sbocchi professionali futuri; testimoniare un’esperienza di cittadinanza attiva e partecipazione che sia da esempio per la comunità; miglioramento del senso di appartenenza alla comunità; promuovere la solidarietà sociale in favore degli anziani.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

| OBIETTIVO | AZIONE |
| --- | --- |
| Obiettivo 1 | Azione 1.1 Conferenza di presentazione del SC e del progetto Azione 1.2 Promozione del servizio di assistenza agli anziani |
| Organizzazione della conferenza e relativa promozione Redazione del testo dei manifesti e delle locandine, recall telefonico a potenziali utenti, creazione pagina web sul sito del comune. |  |
| Obiettivo 2 | Azione 2.1 - Affiancamento nella compilazione e presentazione delle richieste e dei documenti necessari per fruire del servizio. |
| Sotto la guida dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Poggiardo e degli uffici dei Servizi Sociali dei 9 Comuni coinvolti i volontari affiancheranno gli utenti anziani e gli adulti in situazione di disagio (o i loro familiari) richiedenti il servizio, facilitandoli nella compilazione dei documenti amministrativi e delle richieste di fruizione dei servizi etc… I volontari svolgeranno attività di back office e di front office, offrendo un servizio informativo sulle procedure, i requisiti e le modalità di accesso e aiutando i richiedendoti nella compilazione e presentazione di documenti/richieste/certificati. I volontari con bassa scolarità (dopo il periodo di inserimento iniziale e la specifica azione di supporto formativo) non dovrebbero riscontrare particolari difficoltà nello svolgimento dell’attività, effettuando in prima persona attività di front e di back office. |  |
| Obiettivo 3 | Azione 3.1 - Analisi dei bisogni, aggiornamento del database, pianificazione interventi. Azione 3.2 - Assistenza domiciliare quotidiana. |
| L’output di questa azione è la creazione di una banca dati utile per organizzare ed implementare il servizio di assistenza quotidiana consentendo di porre in essere un servizio individualizzato, efficace, puntuale e differenziato in base alle esigenze di ciascun utente. Alla ricognizione dello stato iniziale seguirà la creazione della banca dati con i bisogni e le necessità e la pianificazione degli interventi. L’Attività 3.2 di assistenza domiciliare quotidiana prevede che i volontari, sotto la guida dell’OLP e del personale specialistico di supporto, svolgano attività di tipo socio-assistenziale - classificabili come azioni di ‘welfare leggero’ - in favore degli anziani segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali, Nello specifico si occuperanno di: pianificare e calendarizzare settimanalmente gli interventi di assistenza domiciliare, gestire eventuali situazioni di urgenza o richieste di emergenza assistenziale non pianificate, attività di disbrigo di pratiche presso Enti Pubblici, ritiro prescrizioni mediche, acquisto e consegna a domicilio di medicinali e generi alimentari per gli anziani impossibilitati a muoversi dal proprio domicilio; assistenza per la risoluzione di piccoli problemi quotidiani. |  |
| Obiettivo 4 | Azione 4.1 - compagnia presso il domicilio. Azione 4.2 - Incentivazione dell’anziano a partecipare a manifestazioni cittadine. |
| Attività 4.1. Il volontario sarà impegnato in attività di ‘compagnia’ e socializzazione diretta con l’utente finalizzate a favorire il mantenimento del dialogo e dell’interesse attivo dell’utente. Attività 4.2. Incentivazione dell’anziano a partecipare a manifestazioni pubbliche cittadine. Attraverso un’azione quotidiana di dialogo e compagnia, i volontari si impegneranno a sensibilizzare gli anziani autosufficienti a mantenere le relazioni sociali e svolgere un ruolo attivo nella comunità informando gli utenti sulle manifestazioni e gli appuntamenti socio-culturali programmate nei nove comuni cercando, dove possibile, di favorirne la partecipazione. Nello specifico, si prevede che i volontari affianchino gli anziani richiedenti nella partecipazione attiva ad almeno 5 manifestazioni del territorio. In collaborazione con il partner G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà e con gli altri partner (Comune di Diso) i volontari cureranno l’organizzazione del Laboratorio di “Identità e memorie storiche”, luogo e momento di confronto attivo tra gli anziani, gli studenti delle scuole primarie e gli stranieri che vivono nel paese. L’obiettivo è quello di realizzare in modo partecipato una Banca della memoria (ciascuno sarà chiamato ad esprimersi e a contribuire a scrivere la memoria collettiva della città nella quale vive; le diverse memorie si intesseranno fino a costituire un unico patrimonio collettivo e identitario del territorio). |  |
| Obiettivo 5 | Azione 5 Affiancamento del volontario con bassa scolarità |
| Nella prima fase di accoglienza, i volontari con bassa scolarità saranno affiancati dall’OLP (in incontri specifici durante l’orario di servizio) al fine dei favorire il pieno inserimento nel progetto. L’OLP fornirà delle nozioni basilari sull’assistenza agli anziani e sull’utilizzo di programmi e servizi, in modo da poter ridurre l’eventuale gap iniziale che i volontari dovessero avere rispetto agli altri ragazzi coinvolgi nel progetto. |  |
| Obiettivo 6 | Azione 6 Partecipazione dei volontari alle iniziative promosse e/o organizzate dalla Regione Puglia |
| Attività 6.1 I volontari sono tenuti a partecipare alle attività previste dalla Regione Puglia, predisponendo, se opportuno, eventuali materiali di presentazione-monitoraggio o relazione (es. video, audio, report, presentazioni PowerPoint etc…). Se richiesto, provvederanno a promuovere presso altri giovani del territorio gli eventi in oggetto e a ordinarne la partecipazione. Il progetto prevede: il coinvolgimento dei volontari di SCN e la partecipazione dell’Ente alle iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e networking che la Regione Puglia realizzerà e/o promuoverà per il SCN. |  |
| Obiettivo 7 | Azione 7 corso di primo soccorso |
| Azione 7 Il volontario sarà impegnato a coordinare la partecipazione alle lezioni del corso con il servizio di assistenza quotidiano resto agli utenti. Svolgerà il corso di 12 ore nei primi 4 mesi di servizio, organizzerà i materiali didattici forniti, provvedendo a studiarli al fini dei ottenere la certificazione finale. |  |
| Obiettivo 8 | Azione 8 Analisi di customer satisfaction |
| Attività 8 Pianificazione e realizzazione della customer satisfaction. Il volontario pianificherà l’indagine di customer satisfaction svolgendo in prima persona le interviste di valutazione della qualità percepita dall’utente e del suo grado di soddisfazione. Anche il volontario con bassa scolarizzazione parteciperà alle attività, in particolare sarà impegnato nell’archiviare digitalmente i dati e procederà insieme agli altri alla valutazione finale del progetto. |  |

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

voci da 10 a 13

Numero operatori da impiegare nel progetto: 23.

Numero posti con vitto e alloggio: 0.

Numero posti senza vitto e alloggio: 23.

Numero posti con solo vitto: 0.

voce 17

Le sedi di attuazione e i volontari richiesti per il progetto sono:

| Ente co-progettante | Sedi e n. volontari richiesti per sede | Posti disponibili per i volontari | Posti riservati per bassa scolarità |
| --- | --- | --- | --- |
| Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell'Ambito di Poggiardo NZ05250 | Codice sede 101760 - Municipio di Minervino di Lecce | 3 | 1 |
|  | Codice sede 101768 – Municipio di Uggiano la Chiesa P.zza Umberto I, Uggiano la Chiesa | 2 | 1 |
|  | Codice sede 101767 – Municipio di Surano, via Eroi della resistenza, Surano | 2 | / |
|  | Codice sede 101765 - Municipio di Santa Cesarea Terme Via Roma, Santa Cesarea Terme | 2 | / |
|  | Codice sede 101758 – Municipio di Diso P.zza Municipio, Diso | 2 | / |
|  | Codice sede 101757 – Municipio di Castro Via F.lli Bandiera, Castro | 2 | / |
|  | Codice sede 101756 – Municipio di Botrugno P.zza Indipendenza, Botrugno | 2 | / |
| Comune di Nociglia NZ03974 | Codice sede 111639 – Sede Municipale Via Risorgimento, Nociglia | 4 | 1 |
| Comune di Giuggianello NZ01988 | Codice sede 1160 – Municipio Giuggianello Piazza degli Eroi, Giuggianello | 4 | 1 |
| Totale |  | 23 | 4 |

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

voce 14

Monte ore annuo flessibile: 1.145 ore per 12 mesi, per un impiego minimo di 20 ore settimanali con distribuzione uniforme delle ore durante il corso dell’anno e con minimo 4 ore di servizio giornaliere.

voce 15

Giorni di servizio settimanali n.5.

voce 16

Flessibilità oraria e turnazione, partecipazione ad eventuali eventi e manifestazioni inerenti l’attività svolta (anche se si svolgeranno fuori sede o durante giorni festivi). I volontari sono, inoltre, tenuti a svolgere le attività previste dal progetto anche se realizzate fuori sede (rimangono a carico dell’Ente eventuali costi di spostamento). I volontari potranno, previa autorizzazione, mettersi alla guida di veicoli del comune.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

voce 19

Criteri autonomi di selezione proposti nel progetto.

Le attività di selezione saranno svolte da una Commissione individuata dall’Ente capofila (tra i dipendenti comunali, avvalendosi eventualmente anche del contributo di esperti esterni) che procederà a valutare i candidati per le diverse sedi sulla base dei criteri di seguito evidenziati. In caso di elevato numero di domande saranno nominate più commissioni, una per ogni sede di progetto. La Commissione provvederà a redigere i verbali delle sedute e le graduatorie finali riportanti la valutazione conseguita nelle specifiche sezioni da ogni candidato.

La selezione dei candidati prevede l’adozione congiunta di due criteri di selezione:

• analisi dei titoli professionali e delle esperienze svolte (sulla base di quanto indicato dai candidati negli Allegati 2 e 3 della domanda di partecipazione al SCN e nell’eventuale curriculum vitae allegato). Tutti i titoli dichiarati dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda;

• colloquio attitudinale, che si svolgerà individualmente in una sala aperta al pubblico. Il colloquio è volto ad attestare la motivazione e l’interesse del candidato, le attitudini personali (capacità comunicativa, predisposizione ad acquisire nuove competenze e conoscenze, attitudini relazionali), l’effettiva disponibilità e la conoscenza del settore di intervento.

UNITA' DI VALUTAZIONE selezioni servizio civile nazionale

A) VALUTAZIONE DEI TITOLI, DEL PERCORSO SCOLASTICO, DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE E DI VOLONTARIATO (DESUMIBILI DALL’ANALISI CURRICULUM VITAE)

TITOLI DI STUDIO (max. 8,00 punti)

8,00  Laurea  magistrale/specialistica attinente al progetto

7,00  Laurea magistrale/specialistica non attinente al progetto

7,00  Laurea triennale attinente al progetto

6,00  Laurea triennale  non attinente al progetto

6,00  Diploma attinente al progetto

5,00  Diploma non attinente al progetto

1,00  per ogni anno di scuola media superiore concluso

Nota: si valuta solo il titolo di studio più elevato

MASTER-CORSI DI FORMAZIONE riconosciuti (max.4,00 punti)

4,00  Master II livello (o biennale) settore attinente

3,00  Master II livello (o biennale) settore non attinente

3,00  Master di I livello settore attinente

2,00  Master di I livello settore non attinente

2,00  Corso di formazione con titolo professionale settore attinente

1,00  Corso di formazione con titolo professionale in settore non attinente

Nota: si valuta solo il titolo di studio più elevato

ESPERIENZE (max 19,00 punti)

esperienze stesso settore (max.9,00 punti)

presso lo stesso Ente: 	0,50 *n. mesi

presso altro Ente/Soggetto: 0,25*n. mesi

Metodo di calcolo: moltiplicazione del coefficiente per il/i mese/i.

Per mese si intende: mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni.

Unità massima di calcolo: periodo di n.12 mesi.

esperienze settore analogo (max.4,00 punti)

periodo	                   punteggio

x < 6 mesi	            0,50

6 < x < 12 mesi	            1,00

12< x <24 mesi	            2,00

24< x <36 mesi	            3,00

x > 36 mesi	            4,00

esperienza settore diverso periodo punteggio (max.2,00 punti)

periodo	                   punteggio

x < 6 mesi	            0,25

6 < x < 12 mesi	            0,50

12< x <24 mesi	            1,00

24< x <36 mesi	            1,50

x > 36 mesi	            2,00

Collaborazione con Università (150 ore) (max.1,00 punto)

Se in un settore attinente	0,50

se in un settore diverso	              0,25

Nota: il tirocinio o la pratica abilitativa se attinenti al progetto si considerano un'esperienza nello stesso settore, se non attinenti si considerano esperienze in settori diversi.

Esperienze di volontariato (max.3,00 punti)

3,00 attiva esperienza pluriennale di volontariato nello stesso settore del progetto

2,00 attiva esperienza pluriennale di volontariato in altri settori

1,00 svolgimento di attività di volontariato (descrizione generica)

CONOSCENZE/COMPETENZE (max 9,00 punti)

Informatica (max.2,00 punti)

0,25  conoscenza base

0,75  corso di informatica

1,00  attestato (ECDL o pari )

Lingue straniere (max.3,00 punti)

0,25  conoscenza base

0,50  corso/ soggiorno estero

1,00  certificazione

Sport (max.1,00 punto)

0,50  agonistico/ brevetto

Abilità artistiche /musicali (max.1,00 punto)

0,50  corsi/attestati e diplomi a livello professionale

Patente di guida (base)

1,00  possesso patente

Corsi vari (max. 1,00 punto)

0,25* n. corsi

Nota: i corsi di 1 o pochi giorni si conteggiano in un'unica macrovoce (totale giorni almeno 15);  i corsi o seminari si contano solo se non è stata conseguita la laurea e se aggiuntivi al programma di studi ordinario. Nella valutazione si considerano i titoli già conseguiti al momento della presentazione della domanda e non i percorsi di studio/formazione in corso.

Effettuata la valutazione dei titoli e delle esperienze la Commissione provvederà alla convocazione dei candidati (pubblicazione sul sito web del Comune dell’elenco degli ammessi ai colloqui e affissione dello stesso in bacheca) al fine di comunicare la data dei colloqui motivazionali.

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO CURRICULUM

(titoli:8,00punti) + (master/corsi:4,00punti) + (esperienze:19,00punti) +  (conoscenze/competenze: 9,00 punti)= 40,00 punti

B) COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

La valutazione sarà effettuata, in conformità a quanto suggerito dai Criteri UNSC, su una scala da 0 a 60 e saranno considerati idonei solo i candidati che al colloquio avranno ottenuto un punteggio minimo pari a 36/60.

Motivazione (max.5,00 punti)

5,00  alta: ottime aspettative e alta propensione all’impiego

3,00  media: sufficientemente interessato e motivato

1,00  scarsa: motivazioni indotte dall’esterno

0,00  assente

Capacità comunicativa (max.5,00 punti)

5,00  alta: espressione fluida e capacità di dialogo

3,00  media: apertura al dialogo e sufficiente capacità di espressione

1,00  scarsa: difficoltà di espressione

0,00  assente

Interesse per acquisizione nuove conoscenze e competenze (max.5,00 punti)

5,00  alto interesse

3,00  medio interesse

1,00  scarso interesse

0,00  assente

Interesse verso il settore del progetto (max,500)

5,00  alto: risulta molto interessato sia dal punto di vista culturale che professionale

3,00  medio: discreto livello di interesse

1,00  scarso: interesse limitato

0,00  assente

Conoscenza del  Servizio Civile Nazionale (max.5,00 punti)

5,00  buona conoscenza

3,00  conoscenza generica

1,00  scarsa

0,00  assente

Conoscenza del contesto/settore/area  (max.5,00 punti)

5,00  alto: ha un buon livello di conoscenza

3,00  medio: discreto livello di conoscenza

1,00  scarso: interesse limitato

0,00  assente

Conoscenza del progetto (max,500)

5,00  ha letto il progetto e risulta interessato

3,00  discreto livello di conoscenza

1,00  conosce solo il settore del progetto

0,00  assente

Significatività dell’esperienza lavorativa e\o di volontariato (max.5,00 punti)

5,00  significativa ai fini del progetto di SCN

3,00  significativa ma in ambiti diversi

1,00  poco significativa

0,00 assente

Flessibilità (oraria, spostamenti fuori sede organizzati dalla Regione) (max. 5,00 punti)

5,00 massima disponibilità, autonomia nel partecipare

3,00  sufficientemente disponibile e motivato a partecipare

1,00  poco disponibile

0,00 assente

Disponibilità a continuare anche dopo l'esperienza di SCN (max. 5,00 punti)

5,00  interesse per il settore e piena disponibilità

3,00  discreta disponibilità e discreto interesse

1,00  disponibile ma non interessato al settore

0,00 assente

Leadership (max. 5,00 punti)

5,00 ottime capacità organizzative, decisionali e di mediazione, atteggiamento propositivo

3,00  discrete capacità organizzative e di mediazione

1,00  atteggiamento insicuro e poco propositivo

0,00 assente

Attitudini relazionali (max. 5,00 punti)

5,00  esperienza di lavoro in gruppo e ottima disponibilità

3,00  discreta disponibilità al lavoro di gruppo

1,00  scarsa esperienza di lavoro di gruppo, atteggiamento poco collaborativo

0,00 assente

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  COLLOQUIO = 60,00 punti

(con una soglia di sbarramento pari a 36/60)

TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO MASSIMO: 110,00 punti

Al termine delle attività di selezione e valutazione effettuate dalla Commissione, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web del Comune e all’Albo Pretorio presso il Municipio dell’Ente.

voce 20

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:

voce 23

NESSUNO.  Sono riservati per bassa scolarità n.4 posti, uno per sede di perogetto.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

voce 27

Nessun credito formativo riconosciuto.

voce 28

Nessun tirocinio riconosciuto.

voce 29

Le competenze e le professionalità acquisite dai volontari saranno riconosciute e attestate, oltreché dall’Ente proponente e dagli Enti co-progettanti, anche da soggetti terzi: l’ente di formazione A.SE.SI-Associazione Servizi Sindacali e l’Associazione Misericordia.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

voce 41

| Moduli | Contenuto | n.ore |
| --- | --- | --- |
| 1° formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di SCN | Informazioni dettagliate sui rischi specifici e generali esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare il volontario e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall’ente ed utilizzabili dal volontario. | 10 ore |
| 2° soft skills | Capacità organizzativa e di team working: team work e lavoro efficace in gruppo; tecniche di negoziazione, time management e gestione efficace del tempo, tecniche di assertività. Leadership: leader strategy, organizzazione di un progetto per accrescerne gli impatti e lo sviluppo, coaching e gestione dei collaboratori, capacità di lavorare per progetti e commesse. Competenze legate ai processi di monitoraggio della soddisfazione degli utenti di un servizio (nello specifico di un servizio di assistenza per anziani) e redazione di report periodici di monitoraggio delle attività svolte. | 10 ore |
| 3°Formazione generale di settore | Presentazione dell’Ente capofila e dei co-progettanti: nozioni di base sul funzionamento degli EELL, servizi offerti dai comuni e modalità di fruizione (focus sui servizi ai cittadini offerti con riferimento all’ambito sociale e socio-assistenziale). Elementi di base sulla normativa (costituzionale, legislativa nazionale e regionale), dei diritti degli anziani, il funzionamento dei servizi sociali. | 20 ore |
| 4° Area settoriale di Intervento | Il Comuni coinvolti e gli interventi riguardanti gli anziani svolti nell’ultimo anno e quelli programmati. Inquadramento all’interno delle politiche e degli interventi dell’Ambito, provinciali, regionali, nazionali. Il contesto locale: l’offerta e gli attori del settore. | 10 ore |
| 5° Nozioni di assistenza domiciliare per anziani | Nozioni e metodologie di Assistenza Domiciliare Integrata per anziani. Le attività di welfare leggero (dal segretariato sociale all’assistenza socio-relazionale). | 10 ore |
| 6°Attività per lo stimolo cognitivo degli anziani | Organizzazione di attività e laboratori per favorire il reinserimento sociale e lo stimolo cognitivo degli anziani. Focus su: - progettare e gestire attività culturali e sociali rivolte al target degli anziani, - progettazione, promozione e gestione della ‘Banca della memoria’. - come coinvolgere gli anziani e renderli partecipanti attivi. | 10 ore |
| 7° Valutazione conclusiva e analisi della soddisfazione | Analisi della soddisfazione degli utenti. Tecniche di analisi, monitoraggio e valutazione della soddisfazione e dei risultati progettuali raggiunti. | 2 ore |

Totale ore di formazione specifica

72 ore – il monte ore complessivo previsto per la formazione specifica sarà erogato al 100% entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. In caso di volontari subentranti i termini decorreranno dall’inserimento in servizio degli stessi.